ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Моделирование»
Вариант — 17

Выполнил студент
Николаенков М. Д.
Группы ИВ-222

Новосибирск – 2025

# Цель работы

Освоить метод критического пути (CPM) для расчёта сетевых графиков: научиться определять ранние и поздние сроки событий, резервы времени работ и критический путь проекта на примере двух графов (по варианту и собственного).

# Задание

1. Построить и рассчитать методом CPM два сетевых графика: по варианту 17 и собственный (повышенной сложности).

2. Для каждого графа описать структуру, построить визуализацию (узлы — буквенные обозначения, на рёбрах — веса), выполнить пошаговый расчёт сроков и резервов, указать критический путь.

3. Оформить отчёт по ГОСТ с титульным листом, рисунками и таблицами.

# Краткие теоретические сведения

Метод критического пути (CPM) применяется к сетевым графикам проектов. События нумеруются; работы задаются парами (начало, конец) и длительностями.

Прямой ход (от начала проекта к концу): для каждого события j ранний срок РС(j) — максимум из (РС предшественника + длительность входящей работы). По РС для каждой работы считают РН = РС(i) и РО = РН + t (раннее окончание получается в прямом ходе, не от финиша). Критическое время Tкр — ранний срок конечного события.

Обратный ход (от финиша к началу): только для поздних сроков — ПС(i) как минимум из (ПС преемника − длительность выходящей работы), затем для работ ПН и ПО. Для каждой работы: РН — раннее начало, РО — раннее окончание, ПН — позднее начало, ПО — позднее окончание. Полный резерв R = ПО − РО (или R = ПН − РН; оба способа эквивалентны); частный резерв r = РС(j) − РО. Критический путь составляют работы с R = 0.

# Выполнение работы

## Граф по варианту 17

Схема графа по варианту 17: шесть узлов A–F. Работы: A–B(5), A–C(3), B–D(6), C–E(4), D–F(5), E–F(5). Две ветви из A, два входа в F. Критический путь на схеме выделен красным: A → B → D → F.

Рисунок 1 – Схема графа по варианту 17 (узлы A–F, веса на рёбрах)

### Расчёт по шагам (метод CPM)

Расчёт выполнен по стандартному алгоритму: прямой ход (от старта к финишу) даёт ранние сроки событий РС и для каждой работы РН, РО = РН + t; обратный ход (от финиша к началу) даёт поздние сроки ПС и для работ ПН, ПО; затем резервы R и r; критический путь — работы с R = 0.

Шаг 1. Прямой ход — ранние сроки событий. РС(1) = 0. РС(2): A–B, t = 5, РС(2) = 5. РС(3): A–C, t = 3, РС(3) = 3. РС(4): B–D, t = 6, РС(4) = 5 + 6 = 11. РС(5): C–E, t = 4, РС(5) = 3 + 4 = 7. РС(6): входят D–F и E–F; от 4: 11 + 5 = 16, от 5: 7 + 5 = 12; РС(6) = 16. Tкр = 16.

Шаг 2. Обратный ход — поздние сроки. ПС(6) = 16. ПС(5): E–F, ПС(5) = 16 − 5 = 11. ПС(4): D–F, ПС(4) = 16 − 5 = 11. ПС(3): C–E, ПС(3) = 11 − 4 = 7. ПС(2): B–D, ПС(2) = 11 − 6 = 5. ПС(1): выходят A–B и A–C; минимум ПС(1) = 0.

Шаг 3. Для каждой работы: РН = РС(i), РО = РН + t, ПО = ПС(j), ПН = ПО − t. Все значения в итоговой таблице ниже.

Шаг 4. Резервы времени. Полный резерв R = ПО − РО (или R = ПН − РН; оба способа эквивалентны) — на сколько можно сдвинуть работу, не увеличивая срок проекта. Частный резерв r = РС(j) − РО (на сколько можно сдвинуть окончание, не сдвигая ранние сроки следующих работ). Работы с R = 0 образуют критический путь. Работы с R > 0: A–C (R=4), C–E (R=4), E–F (R=4). Работы с r > 0: E–F (r=4).

Шаг 5. Критический путь — работы с R = 0: A–B, B–D, D–F; по узлам: A → B → D → F. Tкр = 16.

### Итоговая таблица работ

| Шифр | tij | РН | РО | ПН | ПО | Rij | rij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A–B | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| A–C | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| B–D | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| C–E | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| D–F | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| E–F | 5 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 4 |

Таблица 1 – Итоговые параметры работ для графа по варианту 17

Критическое время проекта: 16. Критический путь: A → B → D → F.

## Собственный граф (повышенная сложность)

Собственный граф с одним начальным событием: из 1 выходят работы A и B; далее C(A,4), D(B,1), E(B,5), F(D,C,2), G(E,F,3), H(G,4). Критический путь на схеме выделен красным (по событиям: A → B → E → F → G → H).

Рисунок 2 – Собственный граф (узлы A–H, веса на рёбрах; критический путь выделен красным)

### Расчёт по шагам (метод CPM)

Расчёт выполнен по стандартному алгоритму: прямой ход (от старта к финишу) даёт ранние сроки событий РС и для каждой работы РН, РО = РН + t; обратный ход (от финиша к началу) даёт поздние сроки ПС и для работ ПН, ПО; затем резервы R и r; критический путь — работы с R = 0.

Шаг 1. Прямой ход. РС(1) = 0. РС(2): A, 4. РС(3): B, 1. РС(5): C и D; max(4+4, 1+1) = 8. РС(6): E и F; max(1+5, 8+2) = 10. РС(7): G, 10+3 = 13. РС(8): H, 13+4 = 17. Tкр = 17.

Шаг 2. Обратный ход. ПС(8) = 17, ПС(7) = 13, ПС(6) = 10, ПС(5) = 8, ПС(3) = min(8−1, 10−5) = 5, ПС(2) = 4, ПС(1) = 0.

Шаг 3. Для каждой работы: РН = РС(i), РО = РН + t, ПО = ПС(j), ПН = ПО − t. Результаты в итоговой таблице ниже.

Шаг 4. Резервы времени. Полный резерв R = ПО − РО (или R = ПН − РН; оба способа эквивалентны) — на сколько можно сдвинуть работу, не увеличивая срок проекта. Частный резерв r = РС(j) − РО (на сколько можно сдвинуть окончание, не сдвигая ранние сроки следующих работ). Работы с R = 0 образуют критический путь. Работы с R > 0: A–C (R=4), C–E (R=6), C–F (R=4). Работы с r > 0: C–E (r=6), C–F (r=4).

Шаг 5. Критический путь — работы с R = 0: A, C, F, G, H; по событиям: A → B → E → F → G → H. Tкр = 17.

### Итоговая таблица работ

| Шифр | tij | РН | РО | ПН | ПО | Rij | rij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A–B | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A–C | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| B–E | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| C–E | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| C–F | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 |
| E–F | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| F–G | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| G–H | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Итоговые параметры работ для собственного графа

Критическое время проекта: 17. Критический путь: A → B → E → F → G → H.

# Выводы

1. Для графа по варианту 17 получено критическое время проекта Tкр = 16; критический путь: A → B → D → F.

2. Для собственного графа (8 работ, один исток) Tкр = 17; критический путь: A → B → E → F → G → H.

3. Визуализации выполнены в едином стиле: узлы — буквенные обозначения, на рёбрах — веса; на втором графе критический путь выделен красным.

4. Метод CPM позволил однозначно определить ранние и поздние сроки событий, полный и частный резервы работ и длительность проекта для обоих графов.

5. Отчёт оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ (поля, шрифт, интервал, нумерация рисунков и таблиц) и пригоден для презентации и защиты.